6ème réunion des rédacteurs – Post-CSAB
16 février 2016
Conférence téléphonique

Présents: Bruno Taupier-Létage, Chahin Faig, Cyril Bertrand, Denis Lairon, Elodie Bétencourt, Eve Fouilleux, Gilles Ferment, Marion Desquilbet, Sophie Prache, Stéphane Bellon, Vianney Le Pichon,
Absents ou Excusés: Frédéric Rey, Marc Tchamitchian, Véronique Chable, Sabine Bonnot, Philippe Pointereau,

Décisions et calendrier

on garde la présentation « catalogue » du programme

Jusqu'à mi-mars (1 mois)
- chacun relie et termine la rédaction de ses parties si besoin, avec une attention spéciale pour l'Axe environnement (Eve et Marion entre en contact avec Gilles B.).
- Elodie, Chain appuyés de Marion : relecture spéciale de tous les Résultats attendus pour une rédaction homogène (s'inspirer de Tpo, H2020). Réunion spéciale à prévoir.
- chacun fait des commentaires dans la marge sur l'ensemble du document, visant l’homogénéisation et la cohérence de toutes les parties

2ème quinzaine de mars (15 jours)
- Stéphane, Marc, Vianney et Gilles : font une proposition de lissage à partir de ce travail

Début avril
Réunion de l'équipe (physique) pour échanger sur cette proposition de lissage
Avril
Finalisation de la version 0.1

Mai :
présentation-test du document auprès de nos différentes cibles (chercheurs, financeurs) pour savoir si le document est adapté à leur besoin

10 juin : envoi version 0.1 au CSAB et résultat des tests auprès de nos cibles
27 juin : CSAB

Déroulé de la réunion

- Débriefing : Réunion comité recherche d'Ambition Bio du 5 février 2016
(voir emails suite à cette réunion)
Elodie : Ne sont pas rentré dans le détail du document. Pas vraiment de discussion.
Identifier priorités
priorités CSAB st de 2011. Besoin de faire bilan pour savoir sur quoi on a avancé.

NB : Appel à Projet Core organic va sortir la semaine prochaine. Pré-fléchage de qq thèmes. La Commission Européenne attendait liste. 1Er retour approches pas assez systèmique.

- Que faire maintenant ? Comment ?
(voir emails de débrief du CSAB du 3 février 2016)
* Catalogue, densité du document et approche système :

Denis : coté catalogue plaît au Ministère et à JMM. Bien de garder.
Denis : Besoin de plus de chapeaux en début d'axe pour les mettre en lien avec notre cadre conceptuel, la vision bio 3.0, mieux faire ressortir l'approche système.
Il serait intéressant de mieux identifier des objectifs transversaux, comme cela a été fait pour les priorités du CSAB.
Vianney : Le travail et les efforts réalisés pour la rédaction de ce doc ont été relevés plusieurs fois pendant et après la réunion.
Mais du coup le document est très dense, il manque de lisibilité pour la lecture en diagonale. Pas seulement un pb de chapeau mais surtout un pb de plan/squelette,
Eve : quel nouveau plan ? Des chapeaux suffisent.
Eve : ne peut pas mettre tout dans tout car la recherche est elle-même saucissonnée.
Tous : De toute façon déjà beaucoup de temps passé sur le document. Pas unanimité du CSAB sur la forme. On ne va pas y reconsacrer bcp de temps.
Marion : besoin de faire les choses dans l'ordre : terminer doc, puis réorganiser plan, puis faire chapeaux.
Stéphane : revoir le plan du document en s'appuyant sur le Organic Food System Program (OFSP). Revoir surtout la partie environnement.

Vianney : on est tous d'accord pour garder coté catalogue. On va terminer/homogénéiser.
Possible de proposer autre plan, Mise en forme avec plus de tableaux en fonction des cibles (à tester) ? Mettre en avant ce qui est spécifique à la Bio ?

* quelles sont nos cibles ?
Proposition du CSAB d'affiner la forme et le contenu en les testant auprès de nos cibles.
Qui sont nos cibles ?
deux principales :
1) financeurs = Europe (/Tpo, / Ministère), National (Ministère), Régional (collectivités)
2) chercheurs = Rech. Finalisée, Rech appliquée (Institut technique, expé) aussi mais maille pas assez fine (avec index?)
Lien avec le développement si on rentre plus dans l'innovation.

* Mise en avant de ce qui est spécifique à la Bio ?
Denis : JMM a signalé le besoin de faire ressortir ce qui est spécifique à la bio
Stéphane : on ne dit pas grand-chose des méthodes de recherche. Certains objectifs sont rédigés de telles sortes qu'il représentent plusieurs cibles.
Eve : difficile de rentrer dans le très grand nombre de méthodes disponibles (par ex. en socio).

* calendrier étape suivante
Eve et Marion : essayer de plus impliquer les rédacteurs peu présents au 1èr tour de travail
Vianney : la quasi totalité du groupe a été bien impliqué tout au long du processus. Marc avait annoncé son indisponibilité pour le coup de bourre pré-CSAB.

Echéance du prochain CSAB et rétroplanning.