Synthèse 9ème réunion des rédacteurs FROG
3 juin 2016
Avignon + Visio + Tél.

Présents: Bruno Taupier-Létage, Cyril Bertrand, Denis Lairon, Eve Fouilleux, Marc Tchamitchian, Marion Desquilbet, Stéphane Bellon, Vianney Le Pichon
Excusés ou absents: Chahin Faiq, Frédéric Rey, Laetitia Fourrié, Gilles Billen, Natacha Sautereau, Philippe Pointereau, Sabine bonnot, Sophie Prache, Véronique Chable,

OdJ proposé et traité :
- prépa CSAB
- finalisation du doc
(- suites?)

Echéances et tâches :
3-9 juin:	TOUS: chaque responsable valide
        Denis + Marion : se calent sur les arbitrages à faire
       Stéphane rédige un résumé exécutif
       Marc rajoute des objectifs et relit Axe A
       Vianney finalise l'axe Environnement
9 juin au soir : clôture du document
10 juin : Vianney : finalise y bosse toute la journée et met en forme sous word
13-15 juin: TOUS relecture collective
15 juin - envoi du document pour un délai de lecture plus confortable
27 juin : CSAB, temps accordé : 1/2 heure,
présentation par Vianney (10' max), présents Denis, Elodie, et peut-être Cyril

- Présentation au CSAB (et Questions ?) :
Pas le temps d'aborder le fond, donc aborder les questions méthodos.
Attendre aussi des échanges sur le contenu du document, mais pas pendant la réunion qui ne laisse pas le temps pour ça. Envoi par email de leurs inputs ?

Présentation au CSAB :
expliquer nos choix, qu'on a gardé la forme catalogue, re-présenter le plan afin de donner une image plus aisément appréhendable, en montrant aussi ce qui est nouveau.

Questions à poser ?
Aborder la question des modalités de diffusion du document.
Questionner le CSAB sur la manière de faire un document plus synthétique.
Concernant la diffusion, il y a 2 voies:
    1. Faire connaitre,
    2. Interroger.
Quelles questions poser aux partenaires auprès de qui on diffusera.

Distinguer les cibles, et donc les interactions avec eux. Par ex. les financeurs, on les interroge pas, on informe. Coté recherche (MétaProg de l'INRA), info aussi et la question serait qu'est-ce que vous prenez ? Cible Acteurs (ex: APCA, FNAB) il faudrait du plus concret, des exemples de projet, où on en est.... Cyril : comme le doc Implementation plan de TPo. On y avait un songé le 12 mai avec au moins un phasage C,M,LT.

Denis : il faut avoir des réponses aux questions du CSAB précédent :
Rappel à ce sujet du CR de la réunion Frog du 12 mai:
    les points soulevés par le CSAB
        1 Qu'est-ce qui est fait - qu'est-ce qui est à faire ? CT-LT ?
        2 A-t-on les compétences ?
        3 Publics ?
        4 Priorités : on ne veut pas le faire

nos réponses :
1 et 2 : on avait envisagé de remplir un tableur où chaque responsable préciserait en face de « ses » objectifs le phasage du besoin (CT-MT-LT) et si on a les compétences en France, si c'est un sujet à traiter avec des partenaires et si l'échelle européenne est nécessaire
Eve, Marion : difficile à faire car tout est possible ou impossible à dire,
On fait un document de références, à chacun de faire sa synthèse.
[note VLP: finalement on ne fait rien ?]

3- cf. les résultats du questionnairee de Gilles F et les 1ers tests que va conduire Vianney
et on peut dire au CSAB : publics on a démarré et sera complété ensuite
Vianney va présenter le doc à des "lobbyistes" scientifiques (Tpo, ACTA Europe, Ministères). C'est sûr qu'il va falloir faire plus court. Mais sans priorités, sans phasage qu'est-ce qu'on va mettre en 2-3 pages ?

et aussi :
    5 identifier ce qui est spécifique à l'AB

=> Décision / CSAB
présentation du guide de lecture et expliciter nos choix
[note VLP: pas vraiment de questions à poser, juste avis ?]

- Document

    Plan
      Cadre conceptuel : supprimer lettrage A, B, C, pour éviter de se mélanger avec les Axes des objectifs.
      Objectifs de recherche : numéroter : A.1.1)

      Après débat, on garde Objectifs / Axe A : évaluation, pour coller au schéma.
      en le complétant avec des objectifs complémentaires (Marc) + renvois vers des objectifs Evaluation d'autres axes (quitte à les rappatrier un jour, mais ça demande du boulot).

    Compléments à faire
        Marc à réécrit l'ex-B du cadrage conceptuel
        Il rajoutera des obj de recherche

 Vianney doit finir de proposer une rédaction pour l'Axe Environnement
       Chapeaux : rajouter et relire chaque chapeau pour bien montrer les liens entre Axe: qui ?

      Stéphane : propose un Résumé exécutif (sorte de guide de lecture et d'expliciation de nos choix et de notre cheminement)

- quelles suites après le CSAB ?
pas abordé, on finit le doc d'abord.

en post-réunion (CB, DL, MT, VLP): il faut trouver le moyen de faire réaliser une mise en page correcte, puisqu'on veut en faire un doc de référence.
Pour continuer à le mettre à jour, nous on restera sur gDrive, sauf à trouver un meilleur outil.